## globale
CRONOPROGRAMMA SEMESTRALE DEI SITI DI DISCARICA DA BONIFICARE Sentenza della CGUE del 02/12/14 Causa – 196/13 CRONOPROGRAMMA SEMESTRALE DEI SITI DI DISCARICA DA BONIFICARE Sentenza della CGUE del 02/12/14 Causa – 196/13
Globale
data | REGIONE | sito (comune + Località) | soggetto attuatore | ATTIVITA’ EFFETTUATE | ATTIVITA’ IN CORSO o DA EFFETTUARE | FONDI PROGRAMMATI
2016-12-02 | VENETO | SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV ) - MASAROLE |  | esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione d/6030 del 18/04/2017 |  | 15000000
2017-06-02 | CAMPANIA | CUSANO MUTRI (BN) - BATTITELLE |  | esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione d/13722 del 04/09/2017 |  | 708746
2017-06-02 | CAMPANIA | DURAZZANO (BN) - F. DELLE NEVI |  | esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione d/13722 del 04/09/2017 |  | 907960.07
2017-06-02 | CAMPANIA | ROTONDI (AV) - CAVONE S. STEFANO | Comune | esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione d/13722 del 04/09/2017 |  | 50000
2017-06-02 | LAZIO | PATRICA (FR) - VALESANI LE CESE | Comune | esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione d/13722 del 04/09/2017 |  | 157500
2017-06-02 | LAZIO | MONTE S. GIOVANNI CAMPANO (FR) - MONTECASTELLONE | Comune | esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione d/13722 del 04/09/2017 |  | 1632000
2017-06-02 | TOSCANA | ISOLA DEL GIGLIO (GR) - LE PORTE | Comune | esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione d/13722 del 04/09/2017 |  | 0
2017-06-02 | ABRUZZO | TARANTA PELIGNA (CH) - VALLE DEI DIECI (Colle di M) | Comune | esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione d/13722 del 04/09/2017 |  | 367275
2017-12-02 | ABRUZZO | ORTONA DEI MARSI (AQ) - LOC. FOSSO SAN GIORGIO | Comune | esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/3576 del 09/03/2018 |  | 250000
2017-12-02 | ABRUZZO | PALENA (CH) - LOC. CARRERA | Comune | esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/3576 del 09/03/2018 |  | 621230.35
2017-12-02 | CAMPANIA | CASTELVETERE IN V.F. (BN) - LAMA GRANDE | Comune | • esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/3576 del 09/03/2018 • Effettuata Caratterizzazione • Effettuata Analisi di rischio • Lavori di svuotamento conclusi • Apposizione “telo” isolante • Campionamenti fondo scavo in contraddittorio con ARPAC effettuati |  | 1455638
2017-12-02 | CAMPANIA | CASTELPAGANO (BN) - CAMPO DELLA CORTE | Comune | esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/3576 del 09/03/2018 |  | 998251.12
2017-12-02 | LAZIO | FILETTINO (FR) - CERRETA | Comune | • esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/3576 del 09/03/2018 • Campionamento “top soil” in contraddittorio con Arpa da cui non sono emersi superamenti • Messa in sicurezza con parziale asportazione dei rifiuti • Effettuata gara di completamento MISP con Capping copertura |  | 1215773.57
2017-12-02 | SICILIA | S. FILIPPO DEL MELA (ME) - SANT’AGATA | Comune | • esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/3576 del 09/03/2018 • Effettuata MISE (messa in sicurezza d'emergenza) • Effettuata Caratterizzazione • Effettuate Analisi di Rischio con valori al di sotto della soglia di rischio |  | 89343
2017-12-02 | CALABRIA | ARENA (VV) - LAPPARNI | Comune | •esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/3576 del 09/03/2018 • Effettuata Caratterizzazione • Effettuata Analisi di Rischio con valori al di sotto della soglia di rischio |  | 532812.22
2017-12-02 | CALABRIA | BELMONTE CALABRO (CS) - SANTA CATERINA | Comune | •esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/3576 del 09/03/2018 • Effettuata Caratterizzazione • Effettuata Analisi di Rischio • Effettuata MISP (messa in sicurezza permanente) |  | 479732.4
2018-06-02 | ABRUZZO | VASTO (CH) - LOC. LOTA | Comune | •esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/19279 del 19/10/2018 • Effettuata Caratterizzazione • Ultimata MISP • Ulteriori campionamenti in contraddittorio con Arta per verifica effetti positivi della MISP • Monitoraggio effettuato senza superamenti CSC |  | 597600
2018-06-02 | ABRUZZO | CELENZA SUL TRIGNO (CH) LOC. DIFESA | Comune | •esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/19279 del 19/10/2018 • Effettuata Caratterizzazione • Approvato progetto esecutivo di MISP • ultimati Lavori di MISP • Esiti campionamenti post operam senza supermenti CSC • Effettuata validazione ARTA |  | 1300000
2018-06-02 | ABRUZZO | BELLANTE (CH) LOC. SAN’ARCANGELO | Comune | •esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/19279 del 19/10/2018 • Eseguita Caratterizzazione • Approvatata MISP • Ultimata MISP • Monitoraggio analitico in contraddittorio con ARTA post operam senza supermenti CSC • Effettuata validazione ARTA |  | 622500
2018-06-02 | ABRUZZO | CASALBORDINO (CH) - LOC. “San Gregorio” | Comune | •esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/19279 del 19/10/2018 • Effettuata Caratterizzazione • Effettuata Analisi di rischio • Effettuata MISP • Effettuata validazione ARTA |  | 996116
2018-06-02 | CAMPANIA | BENEVENTO (BN) - LOC. VIA PONTE VALENTINO | Comune | •esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/19279 del 19/10/2018 • Eseguita Caratterizzazione •Approvato Progetto di MISP e Divisione in 2 Lotti • Ultimata MISP del Lotto n. 1 • Ultimati lavori di MISP con Capping su Lotto n. 2 • Piano di Monitoraggio e controllo per i lotti 1 e 2 |  | 4000000
2018-06-02 | CAMPANIA | ANDRETTA (AV) - FRASCINETO | Comune | •esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/19279 del 19/10/2018 • Eseguita Caratterizzazione • Approvazione del progetto definitivo di MISP • Ultimata Misp con Ripristino e rivalutazione Ambientale • Campionamenti in contraddittorio con ARPAC e Monitoraggio |  | 607266.09
2018-06-02 | SICILIA | MONREALE (PA) - ZABBIA | Comune | •esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/19279 del 19/10/2018 • Effettuata MISE • Ultimate indagini preliminari ambientali senza alcun superamento di CSC • Approvato Piano di Caratterizzazione • Esecuzione Caratterizzazione ultimata •Effettuata verifica esiti analisi Caratterizzazione in contraddittorio con Arpa e Città Metropolitana di Palermo • Validazione Arpa |  | 414782.25
2018-06-02 | SICILIA | SICULIANA (AG) - C.DA SCALILLI | Comune | •esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/19279 del 19/10/2018 • Effettuata Caratterizzazione • Recinzione e cancellata presenti lungo il perimetro del sito • Effettuata Analisi di Rischio senza superamenti CSR • Effettuata integrazione AdR con relazione Geologica e intervento di manutenzione straordinaria |  | 269768
2018-06-02 | ABRUZZO | LAMA DEI PELIGNI (CH) - LOC. CIECO | Comune | •esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/19279 del 19/10/2018 • Effettuata Caratterizzazione • Approvata MISP • Approvazione Variante al progetto di MISP • Effettuata MISP • Validazione ARTA con Prescrizioni |  | 1800000
2018-06-02 | SICILIA | MISTRETTA (ME) - C.DA MURICELLO | Comune di Mistretta | •esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/19279 del 19/10/2018 • Affidati i lavori di Indagini preliminari ambientali • Ordinanza del Sindaco per accedere nell'area privata ed effettuare indagini preliminari ambientali • Validazione degli esiti dei Campionamenti effettuati in contraddittorio con ARPA |  | 0
2018-06-02 | CALABRIA | TORTORA (CS) - SICILIONE | Comune | •esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/19279 del 19/10/2018 • Effettuata Caratterizzazione • Effettuata Analisi di rischio • Progetto definitivo di MISP approvato con decreto della Regione Calabria • Approvata Variante al Progetto • MISP con Capping in via di Ultimazione • Effettuati Campionamenti senza superamenti CSC con Validazione Arpacal |  | 1647871.57
2018-06-02 | VENETO | VENEZIA (VE) - MARGHERA MALCONTENTA C | Syndial | •esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/19279 del 19/10/2018 • Eseguita Caratterizzazione • Approvazione del progetto definitivo di MISP • Effettuato completamento MISP con Capping • Validazione ARPAV con prescrizioni |  | 0
2018-12-02 | ABRUZZO | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE) - LOC. ORTA (IL FOSSATO) | Comune | • esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/5909 del 11/04/2019 •Effettuata Caratterizzazione • Approvato progetto esecutivo di MISP • Approvata variante al progetto di MISP • MISP ultimata • Ultimata Recinzione, piantumazione • Monitoraggio sulla efficacia del fytocapping in contraddittorio con ARTA |  | 0
2018-12-02 | ABRUZZO | PENNE (PE) LOC. COLLE FREDDO | Comune | • esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/5909 del 11/04/2019 • Effettuata Caratterizzazione • Effettuata MISP • certificato di collaudo rilasciato • effettuati campionamenti in contraddittorio con ARTA (sugli ulteriori 2 Piezometriaggiunti) • Verificata la corretta ubicazione dei due piezometri e valutazione tecnica su nuovi bersagli per verificare efficacia bonifica | Inviata richiesta di espunzione per stralcio da procedura di infrazione (in attesa degli esiti dell'istruttoria della Commissione UE) | 3215068.4
2018-12-02 | LAZIO | ORIOLO ROMANO (VT) - ARA SAN BACCANO | INVITALIA | • esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/5909 del 11/04/2019 • Effettuata MISE con Capping • Caratterizzazione effettuata e completata (successivamente con integrazioni Arpa) • Analisi di Rischio approvata senza superamenti CSR • procedure di gara per aggiudicazione lavori di Estensione del Capping, a completamento di quello precedente completamento recinzione |  | 1.533.786,87 estensione del capping e recinzione progetto base di gara € 410mila
2018-12-02 | CALABRIA | DAVOLI (CZ) - VASI’ | Comune | • esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/5909 del 11/04/2019 • Eseguita Caratterizzazione • Eseguita Analisi di rischio • Effettuata Rimozione Hot Spot contaminato • lavori di MISP in via di ultimazione |  | 995740.56
2018-12-02 | CAMPANIA | PESCO SANNITA (BN) - LAME | Comune | • esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/5909 del 11/04/2019 • Eseguita Caratterizzazione • Approvato POB • lavori in via di ultimazione • verificati pareti e fondo scavo in contraddittorio con Arpac senza contaminanti |  | 1692106.7
2018-12-02 | ABRUZZO | PIZZOLI (AQ) - LOC. CAPRARECCIA | Comune | • esclusa dalla procedura di infrazione con Decisione D/5909 del 11/04/2019 • Effettuata Caratterizzazione • Redatta Analisi di rischio e studi su valori di fondo che hanno escluso la presenza di superamenti di CSC attribuibili alla discarica |  | 0
2019-06-02 | SICILIA | LEONFORTE (EN) - TUMMINELLA | CUC MONTE EREI | • Effettuata Caratterizzazione • Effettuata Analisi di rischio senza superamenti CSR | • Inviata richiesta di espunzione per stralcio da procedura di infrazione (in attesa degli esiti dell'istruttoria della Commissione UE) • Ripristino dell'area con Stabilizzazione della massa rifiuti e semina essenze vegetali autoctone da effettuare | 301956
2019-06-02 | CALABRIA | REGGIO CALABRIA (RC) - MALDARITI | SOGESID | • Effettuate indagini Preliminari Ambientali senza superamenti CSC • Effettuata rimozione rifiuti superficiali • Effettuata validazione Arpacal • Effettuati scavi a trincea e carotaggi in corrispondenza di anomalie rilevate •redatte relazioni tecnico scientifiche al fine di verificare l'acquifero profondo e l'improbabilità dell'inquinamento | • Inviata richiesta di espunzione per stralcio da procedura di infrazione (in attesa degli esiti dell'istruttoria della Commissione UE) | 1678418.22
2019-06-02 | CALABRIA | SELLIA (CZ) - ARIA | SOGESID | • effettuati accertamenti in merito all'esatta ubicazione del sito - verifica analisi e eventuali superamenti • effettuate indagini preliminari ambientali senza superamenti CSC | • Inviata richiesta di espunzione per stralcio da procedura di infrazione (in attesa degli esiti dell'istruttoria della Commissione UE) • in corso rimozione rifiuti superficiali abbandonati | 30000
2019-06-02 | LAZIO | VILLA LATINA (FR) - CAMPONI | Comune | • Eseguita Caratterizzazione senza superamenti (eccetto hot spott) • Eseguita MISE • Ultimate integrazioni alla Caratterizzazione con contributo Arpa Lazio • effettuate analisi tomografiche della zona di hotspot • Approvata Analisi di Rischio senza superamenti di CSR | • Inviata richiesta di espunzione per stralcio da procedura di infrazione (in attesa degli esiti dell'istruttoria della Commissione UE) | 1879059.49
2019-06-02 | PUGLIA | ASCOLI SATRIANO (FG) MEZZANA LA TERRA | SOGESID | • Effettuata Caratterizzazione (superamento lieve manganese e selenio) • Verifiche sulla significatività della falda • Effettuati campionamenti integrativi • Approvata Analisi di rischio con integrazioni Arpa Puglia • Approvato Progetto esecutivo di MISP con Capping di copertura superficiale | • Inviata richiesta di espunzione per stralcio da procedura di infrazione (in attesa degli esiti dell'istruttoria della Commissione UE) • in corso esecuzione lavori di messa in sicurezza | 1175313.48
2019-06-02 | CALABRIA | PETRONÀ (CZ) - PANTANO GRANDE | SOGESID | • Ordinanza del Commissario Prefettizio per accedere nell'area privata ed effettuare campionamenti • eseguita Caratterizzazione senza superamenti di CSC • predisposizione progetto di ripristino con phytocapping e verifica copertura già presente | • Inviata richiesta di espunzione per stralcio da procedura di infrazione (in attesa degli esiti dell'istruttoria della Commissione UE) | 982184.22
2019-06-02 | ABRUZZO | CASTEL DI SANGRO (AQ) - LOC. LE PRETARE – PERA PAPERA | Comune | • Effettuata Caratterizzazione (senza superamenti di CSC) • approvato progetto definitivo/esecutivo di MISP • ultimata procedura di gara per esecuzione lavori | • Inviata richiesta di espunzione per stralcio da procedura di infrazione (in attesa degli esiti dell'istruttoria della Commissione UE) •in corso lavori per messa in sicurezza | 636568
2019-06-02 | CAMPANIA | SANT'ARSENIO (SA) - LOC. DIFESA | Comune | • Effettuata Caratterizzazione • Effettuata Analisi di rischio con superamento CSR • Progetto esecutivo approvato • ultimati lavori di MISP | • Inviata richiesta di espunzione per stralcio da procedura di infrazione (in attesa degli esiti dell'istruttoria della Commissione UE) | 953937.4
2019-12-02 | CALABRIA | MARTIRANO (CZ) -PONTE DEL SOLDATO | Comune Asmecom | •Effettuata Caratterizzazione •Effettuata Analisi di rischio •Progetto preliminare approvato • Approvato progetto definitivo/esecutivo | •in corso procedure di gara per affidamento lavori | 430610.57
2019-12-02 | CALABRIA | ACQUARO (VV) - CARRA’ | SOGESID | •Effettuata Caratterizzazione da cui non sono emersi superamenti • Approvato Progetto Preliminare (di fattibilità tecnico economica) di RIPRISTINO •Effettuate indagini integrative al progetto •esporprio autorizzato e definito | •in corso procedure di gara per affidamento lavori | 433228.57
2019-12-02 | CAMPANIA | PUGLIANELLO (BN) - MARRUCARO | Comune | • Effettuata Caratterizzazione • Effettuata Analisi di rischio • Approvazione progetto definitivo di bonifica • Rimozione rifiuti quasi ultimata • Effettuate verifiche su pareti e fondo scavo in contraddittorio con Arpac, senza presenza di contaminanti | in corso verifiche per ultimazione trasporto e smaltimento rifiuti | 3557087.8
2019-12-02 | CAMPANIA | SAN LUPO (BN) - LOC. DEFENZOLA – VIA CANTONE | Comune | • Eseguita Caratterizzazione • Eseguita Analisi di rischio • Approvato progetto MISP • Assegnata Esecuzione MISP tramite Gara | • MISP in corso | 2502707.84
2019-12-02 | PUGLIA | BINETTO (BA) - PEZZE DI CAMPO | CUC e INVITALIA | • Eseguita Caratterizzazione • Eseguita Analisi di rischio • Approvazione progetto definitivo | • progetto esecutivo di MISP in corso | 406130.69
2020-06-02 | CALABRIA | COLOSIMI (CS) - COLLE FRATANTONIO | INVITALIA | • Eseguita Caratterizzazione • Eseguita Analisi di rischio • Progetto Preliminare Approvato | • Trasformazione del progetto preliminare in progetto esecutivo | 960778.22
2019-12-02 | CALABRIA | BELMONTE CALABRO (CS) - MANCHE | SOGESID | • Progetto preliminare di MISP | • Trasformazione del progetto preliminare in progetto definitivo ed esecutivo | 306779.2
2020-06-02 | PUGLIA | SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - MARCIANDARE | INVITALIA | • Eseguita Caratterizzazione •Approvazione Analisi di Rischio 196 del 29/07/2016 • Progetto approvato con integrazioni Arpa • predisposizione Bando di Gara per esecuzione Lavori di MISP | • Completare procedura di Esproprio | 1714000
2020-06-02 | CALABRIA | TAVERNA (CZ) - TORRAZZO | INVITALIA | • Effettuata Caratterizzazione • Effettuata Analisi di rischio • Progetto preliminare approvato | Trasformazione del progetto preliminare in progetto definitivo ed esecutivo | € 1.961.589,69
2020-06-02 | LAZIO | RIANO (RM) - PIANA PERINA | Comune | •Esecuzione intervento di rimozione rifiuti pericolosi • Eseguite indagini analitiche con valori al di sopra della soglia di contaminazione • Piano di Caratterizzazione Eseguito (l'analisi campioni delle 5 buche realizzate in relazione alle interferenze geomaghetiche del terreno,ha evidenziato un solo superamento in unico hotspot (per idrocarburi c>12) | in corso: reinterro delle trincee e delle buche "pulite", rimozione delle terre inquinate, smaltimento e d identificazione dei rifiuti rinvenuti, installazione di peziometri (monte/sito/valle) per la verifica delle acque di falda | 1857535.2
2019-12-02 | CALABRIA | LONGOBARDI (CS) - TREMOLI TOSTO | INVITALIA | •Effettuate indagini integrative •Effettuata Caratterizzazione • Effettuata Analisi di rischio •Approvato Progetto Operativo di Bonifica Preliminare a luglio 2016 | Trasformazione del progetto preliminare in progetto definitivo ed esecutivo | 1079943.2
2019-12-02 | SICILIA | CAMMARATA (AG) - C/DA SAN MARTINO | SOGESID | • Eseguita Caratterizzazione • Effettuate indagini e prelievi con superamento di CSC •Effettuate Analisi di rischio | • in corso Progettazione di MISP | 522400
2019-12-02 | SICILIA | PATERNO’ (CT) - CONTRADA PETULENTI | INVITALIA | • Effettuate Indagini Preliminari • Progetto di MISE presentato | •in corso gara per Caratterizzazione e per MISE | 800000
2019-12-02 | CALABRIA | VERBICARO (CS) - ACQUA DEI BAGNI | Invitalia | •Effettuata Caratterizzazione •Effettuata Analisi di rischio •Progetto preliminare approvato con conferenza di servizi del 19/12/2016 •Progetto defintiivo approvato | gara esecuzione lavori | 876768.2
2019-12-02 | SICILIA | CERDA (PA) - TERRITORIO DI SCIARA C. DA CACCIONE | INVITALIA | • Effettuate Indagini Preliminari • Progetto di MISE | •Esecuzione MISE (con prescrizioni Arpa) • Piano di Caratterizzazione in corso di redazione con integrazioni Arpa | 67254
2019-12-02 | VENETO | SALZANO (VE) - LOC. SANT'ELENA DI ROBEGANO | Veneto Acque s.p.a. | • Eseguita Caratterizzazione • Approvazione Progetto Preliminare • Approvazione del progetto definitivo-esecutivo di MISP/bonifica • Aggiudicazione Gara | In corso Esecuzione MISP • Collaudo funzionalità prevista per dicembre 2019 | 5730000
2020-06-02 | CALABRIA | SAN CALOGERO (VV) - PAPALEO | SOGESID | • Eseguita Caratterizzazione • Eseguita Analisi di rischio • Approvato Progetto Preliminare di Bonifica in data 27/01/2016 | •Trasformazione del progetto preliminare in progetto esecutivo •in corso indagini indirette | 336565.6
2020-06-02 | PUGLIA | SANTERAMO IN COLLE (BA) - MONTE FREDDO | CUC e INVITALIA | • Eseguita Caratterizzazione • Approvazione Analisi di Rischio • Predisposizione gara per progetto preliminare | • progetto definitivo/esecutivo di MISP in corso | 958288.29
2020-06-02 | CALABRIA | MAGISANO (CZ) - FINOIERI | Provv.to oo.pp. Sicilia e Calabria | •Effettuata Caratterizzazione •Effettuata Analisi di rischio •Progetto preliminare approvato 25/05/2016 | Trasformazione del progetto preliminare in progetto definitivo ed esecutivo | 1961624.22
2020-06-02 | PUGLIA | SANNICANDRO DI BARI (BA) - PESCO ROSSO | CUC e INVITALIA | • Eseguita Caratterizzazione • Eseguita Analisi di rischio • Approvazione progetto preliminare (prevede rimozione rifiuti, differenziazione, riciclo e smaltimento) | • progetto definitivo/esecutivo di MISP in corso | 2145000
2020-06-02 | CALABRIA | AMANTEA (CS) - GRASSULLO | INVITALIA | •Effettuata Caratterizzazione •Effettuata Analisi di Rischio | • In corso redazione progetto preliminare •verifiche e analisi ulteriori in corso | 2971107.12
2020-06-02 | CALABRIA | MORMANNO (CS) - OMBRELE | ASMECOM | • Procedura VINCA (valutazione di incidenza ambientale) effettuata | • Prossima Approvazione Progetto Preliminare • Trasformazione del progetto preliminare in progetto definitivo ed esecutivo | 703470.6
2020-12-02 | CALABRIA | SANGINETO (CS) TIMPA DI CIVITA | SOGESID | • Progetto preliminare di MISP approvato | • Trasformazione del progetto preliminare in progetto definitivo ed esecutivo | 2285449.6
2020-06-02 | CAMPANIA | PAGANI (SA) - TORRETTA | Comune e INVITALIA | • Effettuata Caratterizzazione • Analisi di rischio approvata (con esclusione del Tallio tra gli obiettivi di Bonifica) | •approfondimenti in corso | 50000
2020-06-02 | ABRUZZO | VASTO (CH) - LOC. VALLONE MALTEMPO (NO CANTALUPO) | Comune | • Effettuata Caratterizzazione | • Progettazione ed Esecuzione Lavori Strutturali | 3266880
2020-06-02 | CAMPANIA | TOCCO CAUDIO (BN) - PAUDONE - DISC.COMUNALE | ANBI | • Eseguita Caratterizzazione • Effettuata Analisi di rischio • Approvato POB • Gara lavori effettuata |  | 3942000.01
2020-06-02 | CAMPANIA | SANT’ARCANGELO TRIMONTE (BN) - PIANELLA NOCECCHIA | SOGESID | •Eseguita Caratterizzazione •Eseguita Analisi di rischio •Effettuate indagini integrative alla Caratterizzazione validate da Arpac | In corso definizione intervento da effettuare da parte di Sogesid | 3916702.2
2020-06-02 | CALABRIA | PIZZO (VV) - MARINELLA | INVITALIA | •Eseguita Caratterizzazione •Eseguita Analisi di rischio •Progetto preliminare approvato in Conferenza di Servizi del 05.09.2016 | Trasformazione del progetto preliminare in progetto definitivo ed esecutivo | 1021115.2
2020-12-02 | LAZIO | TREVI NEL LAZIO (FR) CASETTE CAPONI FORNACE | Comune e Invitalia | • Approvato Piano di Caratterizzazione • Effettuata MISE con Capping | • In corso gara di aggiudicazione per esecuzione della caratterizzazione definitiva del sito con contributi collegiali (Arpa/Regione) | 1800000
2020-12-02 | LAZIO | TREVI NEL LAZIO (FR) CARPINETO | Comune e Invitalia | • Approvato Piano di Caratterizzazione •Effettuata MISE con Capping | •In corso gara di aggiudicazione per esecuzione della caratterizzazione definitiva del sito con contributi collegiali (Arpa/Regione) | 1843416.62
2020-12-02 | CALABRIA | JOPPOLO (VV) - CALAFATONI | SOGESID | • Effettuata Caratterizzazione con valori al di sotto della soglia di contaminazione • Verifiche su corretta attribuzione e georeferenziazione del sito | Da effettuare carotaggi | 1153740.22
2020-12-02 | CALABRIA | BADOLATO (CZ) - SAN MARINI | Provv.to oo.pp. Sicilia e Calabria | • Eseguita Caratterizzazione |  | 1022378.22
2020-12-02 | VENETO | MIRA (VE) - OLMO DI BORBIAGO VIA TERAMO | Comune | • Eseguita Caratterizzazione • Approvazione progetto definitivo di MISP | • Da effettuare Gara per affidamento lavori di MISP | 1136205.18
2020-12-02 | PUGLIA | LESINA (FG) - PONTONE PONTONICCHIO | CUC (comune Lesina capofila) | •Eseguita Caratterizzazione •Eseguita Analisi di Rischio •Progetto preliminare approvato •Progetto esecutivo approvato | • gara per esecuzione dei lavori di MISP | 3877748
2021-06-02 | SICILIA | AUGUSTA (SR) - CAMPO SPORTIVO | Provv.to oo.pp. Sicilia e Calabria | Inviato il progetto di MISP al MATTM – Area SIN Inviata comunicazione del Commissario alla Regione Sicilia di attivazione delle procedure di predisposizione del progetto esecutivo e definitivo | Trasformazione del progetto preliminare in progetto definitivo ed esecutivo | 6572494.62
2021-06-02 | VENETO | CHIOGGIA (VE) - BORGO SAN GIOVANNI VAL DA RIO | ASPO (Azienda speciale per il Porto di Chioggia) | • Effettuate indagini ambientali • Eseguita Caratterizzazione • Approvazione progetto definitivo di Bonifica •Effettuata gara per intervento di Bonifica e riqualificazione ambientali • aggiudicati lavori | esecuzione lavori | 35000000
2021-12-02 | VENETO | VENEZIA (VE) - MARGHERA Area MIATELLO |  | In fase di avvio della Caratterizzazione |  | 17914000
2022-06-02 | VENETO | VENEZIA - MORANZANI B |  | In fase di studio e avvio della caratterizzazione | Da effettuare Caratterizzazione | 0